|  | - Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы |
| --- | --- |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование цели, задачи*, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 66108,7 | 70869,1 | 76418,9 | 76418,9 | 76418,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 66108,7 | 70869,1 | 76418,9 | 76418,9 | 76418,9 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество обучающихся | чел. | 159 | 159 | 226 | 226 | 226 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образовательные программы учебного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта областного государственного образовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: Наличие положительного экспертного заключения по проведенным проектно-изыскательским работам (да–1/нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного образовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 1080,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1080,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: степень готовности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы областного государственного образовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов» | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 689,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 689,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество приобретенных основных средств | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: уровень фактической материально-технической обеспеченности организации от необходимого уровня | % | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.5. | Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, получивших пособие | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших единовременное денежное пособие, от общего количества выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся за его получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты единовременного денежного пособия (да-1/нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, получивших пособие | чел. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получающих пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, от общего количества обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся за его получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты пособия (да-1/нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, получивших компенсацию | чел. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших компенсацию по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего количества обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся за ее получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты компенсации (да–1/нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 | 1579,9 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: количество получателей стипендии | чел. | 159 | 159 | 226 | 226 | 226 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: доля обучающихся в организации, получающих государственную стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты государственной стипендии (да–1/нет-0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. | Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | январь 2014 года | декабрь 2018 года | Источник финансирования | тыс. руб. | 7134,2 | 7917,7 | 8835,2 | 8835,2 | 8835,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7134,2 | 7917,7 | 8835,2 | 8835,2 | 8835,2 |
|  |  |  |  |  | Показатель объема: Количество детей, которым оказаны реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха | чел. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: Доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель качества: Соответствие государственной услуги требованиям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО объем финансирования в целом по программе |  |  |  | Источник финансирования | тыс. руб. | 77112,8 | 81176,7 | 87644,0 | 87644,0 | 87644,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | тыс. руб. | 77112,8 | 81176,7 | 87644,0 | 87644,0 | 87644,0 |